**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**NHẬT KÝ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI**

**QUYỂN SỐ: 01**

**Tên dự án: Duy trì, nâng cấp Trung tâm dữ liệu và Trung tâm IOC tỉnh**

**Gói thầu: "Gói thầu số 01: Mua sắm toàn bộ trang thiết bị"**

**Chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Bình Định**

**Nhà thầu triển khai: Công ty TNHH Công nghệ Đông Ngân - DNT**

**Đơn vị giám sát công tác triển khai: Trung tâm Tin học**

**Năm 2025**

**NHẬT KÝ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI**

QUYỂN SỐ: 01.

**1. Tên dự án**: Duy trì, nâng cấp Trung Tâm Dữ Liệu và Trung Tâm IOC Tỉnh.

**2. Tên hạng mục**: “Gói thầu số 1: Toàn bộ thiết bị và xây lắp”

**3. Địa điểm triển khai**: Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định – 38 Trường Chinh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

**4. Chủ đầu tư**: **Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định**

Họ và tên người đại diện Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Minh Thảo – Phó Giám đốc

**5. Nhà thầu triển khai**: **Công ty TNHH Công nghệ Đông Ngân - DNT**

Họ và tên người phụ trách triển khai: Ông Nguyễn Thành Lâm

**6. Đơn vị giám sát công tác triển khai : Trung Tâm Tin Học**

Họ và tên người phụ trách giám sát công tác triển khai Ông: Võ Phạm Quang Lý

**7. Tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết và dự toán : Trung Tâm Tin Học**

**8. Thông tin giám sát công tác triển khai**

Hợp đồng triển khai số: 34/2024/HĐ-STTTTBĐ-DNT ngày 30/12/2024 giữa Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Bình Định và Công ty TNHH Công Nghệ Đông Ngân – DNT

Ngày bắt đầu triển khai theo hợp đồng ngày 30/12/2024. Ngày thực tế: 31/12/2024;

Ngày kết thúc triển khai theo hợp đồng ngày 30/03/2025 Ngày thực tế:

Quyển này gồm: 06 trang, đánh dấu theo số thứ tự từ 01 đến 06

Họ tên, chữ ký của người phụ trách công tác triển khai, quản lý quyển nhật ký công tác triển khai:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nguyễn Thành Lâm** | **Chữ ký:** |

Họ tên, chữ ký của người phụ trách giám sát công tác triển khai (nếu có):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Võ Phạm Quang Lý** | | | | | **Chữ ký:** | |
|  | | | *Bình Định, ngày 31 tháng 12 năm 2024* **Đại diện nhà thầu triển khai** *(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*  **TỔNG GIÁM ĐỐC**  **TRẦN THÁI SƠN** | | |
| **Nội dung nhật ký công tác triển khai** | | | | | | |
| **I. Nội dung công tác triển khai** | | | | | | |
| **STT** | **Thời gian triển khai** | **Nội dung công tác triển khai** | | | | |
| 1 | Ngày 31/12/2024 | ***1. Nhân lực:***  - Ông : **Nguyễn Thành Lâm**  Chức vụ: Kỹ thuật triển khai  - Ông : **Lê Kim Vinh**  Chức vụ: Kỹ thuật triển khai  - Ông : **Trần Quốc Minh** Chức vụ: Kỹ thuật triển khai  ***2.Nội dung công việc:***  Các bên đại diện chủ đầu tư, đại diện đơn vị giám sát công tác triển khai, đại diện nhà thầu triển khai cùng làm việc và ký biên bản các công việc sau:  - Lập kế hoạch triển khai;  - Phối hợp cung cấp các nội dung liên quan và hoàn thiện biên bản kiểm tra điều kiện triển khai và năng lực nhà thầu; | | | Ý kiến và chữ kỹ xác nhận của đại diện đơn vị giám sát công tác triển khai đối với các nội dung triển khai.  *- Ý kiến:*  *. . . . . . . . . . . . . . . . . . .*  *. . . . . . . . . . . . . . . . . . .*  *. . . . . . . . . . . . . . . . . . .*  *. . . . . . . . . . . . . . . . . . .*  *- Chữ ký xác nhận:*  **Võ Phạm Quang Lý** | |
| 2 | Ngày 12/03/2025 | 1. ***Nhân lực:***   - Ông : **Trần Thái Sơn**  Chức vụ: Tổng Giám đốc  - Ông : **Nguyễn Thành Lâm**  Chức vụ: Kỹ thuật triển khai  ***2. Nội dung công việc***  Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu triển khai lập phụ lục hợp đồng điều chỉnh thông tin bên mời thầu.  - Lập Phụ lục điều chỉnh hợp đồng số: 34A/2025/PLHĐ-STTTTBĐ-DNT. | | |  | |
| 3 | Ngày 20/03/2025 | Nhà thầu phối hợp với đơn vị giám sát công tác triển khai và chủ đầu tư thực hiện bàn giao mặt bằng triển khai.  - Lập biên bản bàn giao mặt bằng triển khai. | | | Ý kiến và chữ kỹ xác nhận của đại diện đơn vị giám sát công tác triển khai đối với các nội dung triển khai.  *- Ý kiến:*  *. . . . . . . . . . . . . . . . . . .*  *. . . . . . . . . . . . . . . . . . .*  *. . . . . . . . . . . . . . . . . . .*  *. . . . . . . . . . . . . . . . . . .*  *- Chữ ký xác nhận:*  **Võ Phạm Quang Lý** | |
| 4 | Từ ngày 21/03/2025 đến ngày 25/03/2025 | ***1. Nhân lực:***  - Ông : **Nguyễn Thành Lâm**  Chức vụ: Kỹ thuật triển khai  - Ông : **Lê Kim Vinh**  Chức vụ: Kỹ thuật triển khai  - Ông : **Trần Quốc Minh** Chức vụ: Kỹ thuật triển khai  ***2. Nội dung công việc***  Các bên đại diện chủ đầu tư, đại diện đơn vị giám sát công tác triển khai, đại diện nhà thầu triển khai cùng làm việc và ký biên bản các công việc sau:  - Cung cấp, bàn giao tất cả số lượng và các giấy tờ có liên quan đến trang thiết bị, license phần mềm theo Hợp đồng đã ký kết.  - Các bên tiến hành ký Biên bản kiểm tra vật tư, thiết bị, phần mềm. | | | Ý kiến và chữ kỹ xác nhận của đại diện đơn vị giám sát công tác triển khai đối với các nội dung triển khai.  *- Ý kiến:*  *. . . . . . . . . . . . . . . . . . .*  *. . . . . . . . . . . . . . . . . . .*  *. . . . . . . . . . . . . . . . . . .*  *. . . . . . . . . . . . . . . . . . .*  *- Chữ ký xác nhận:*  **Võ Phạm Quang Lý** | |
| 5 | Ngày 26/03/2025 | ***1. Nhân lực:***  - Ông : **Nguyễn Thành Lâm**  Chức vụ: Kỹ thuật triển khai  - Ông : **Lê Kim Vinh**  Chức vụ: Kỹ thuật triển khai  - Ông : **Trần Quốc Minh** Chức vụ: Kỹ thuật triển khai  ***2. Nội dung công việc***  Các bên đại diện chủ đầu tư, đại diện đơn vị giám sát công tác triển khai, đại diện nhà thầu triển khai cùng làm việc và ký biên bản các công việc sau:  - Lắp đặt, cài đặt thiết bị, phần cứng, phần mềm tại đơn vị thụ hưởng.  - Các bên tiến hành nghiệm thu thiết bị, phần cứng và phần mềm | | | Ý kiến và chữ kỹ xác nhận của đại diện đơn vị giám sát công tác triển khai đối với các nội dung triển khai.  *- Ý kiến:*  *. . . . . . . . . . . . . . . . . . .*  *. . . . . . . . . . . . . . . . . . .*  *. . . . . . . . . . . . . . . . . . .*  *. . . . . . . . . . . . . . . . . . .*  *- Chữ ký xác nhận:*  **Võ Phạm Quang Lý** | |
| 6 | Ngày 26/03/2025 | ***1. Nhân lực:***  - Ông : **Nguyễn Thành Lâm**  Chức vụ: Kỹ thuật triển khai  - Ông : **Lê Kim Vinh**  Chức vụ: Kỹ thuật triển khai  - Ông : **Trần Quốc Minh** Chức vụ: Kỹ thuật triển khai  ***2. Nội dung công việc***  Nhà thầu Xây dựng tình huống, kịch bản vận hành thử, xác định các điều kiện vận hành thử căn cứ vào chức năng kỹ thuật của phần mềm cần vận hành thử. | | |  | |
| 7 | Ngày 27/03/2025 | ***1. Nhân lực:***  - Ông : **Nguyễn Thành Lâm**  Chức vụ: Kỹ thuật triển khai  - Ông : **Lê Kim Vinh**  Chức vụ: Kỹ thuật triển khai  - Ông : **Trần Quốc Minh** Chức vụ: Kỹ thuật triển khai  ***2. Nội dung công việc***  Các bên đại diện chủ đầu tư, đại diện đơn vị giám sát công tác triển khai, đại diện nhà thầu triển khai cùng nghiệm thu vận hành thử và ký biên bản các công việc sau:  - Nghiệm thu vận hành thử | | | Ý kiến và chữ kỹ xác nhận của đại diện đơn vị giám sát công tác triển khai đối với các nội dung triển khai.  *- Ý kiến:*  *. . . . . . . . . . . . . . . . . . .*  *. . . . . . . . . . . . . . . . . . .*  *. . . . . . . . . . . . . . . . . . .*  *. . . . . . . . . . . . . . . . . . .*  *- Chữ ký xác nhận:*  **Võ Phạm Quang Lý** | |
| 8 | Ngày 28/03/2025 | ***1. Nhân lực:***  - Ông : **Nguyễn Thành Lâm**  Chức vụ: Kỹ thuật triển khai  - Ông : **Lê Kim Vinh**  Chức vụ: Kỹ thuật triển khai  - Ông : **Trần Quốc Minh** Chức vụ: Kỹ thuật triển khai  ***2. Nội dung công việc***  Các bên đại diện chủ đầu tư, đại diện đơn vị giám sát công tác triển khai, đại diện nhà thầu triển khai đào tạo hướng dẫn sử dụng thiết bị, phần mềm các công việc sau:  - Lập Biên bản nghiệm thu đào tạo  - Học viên ký xác nhận tham gia đào tạo | | | Ý kiến và chữ kỹ xác nhận của đại diện đơn vị giám sát công tác triển khai đối với các nội dung triển khai.  *- Ý kiến:*  *. . . . . . . . . . . . . . . . . . .*  *. . . . . . . . . . . . . . . . . . .*  *. . . . . . . . . . . . . . . . . . .*  *. . . . . . . . . . . . . . . . . . .*  *- Chữ ký xác nhận:*  **Võ Phạm Quang Lý** | |
| 9 | Ngày 28/03/2025 | 1. ***Nhân lực:***   - Ông : **Trần Thái Sơn**  Chức vụ: Tổng Giám đốc  - Ông : **Nguyễn Thành Lâm**  Chức vụ: Kỹ thuật triển khai  ***2. Nội dung công việc***  Các bên đại diện chủ đầu tư, đại diện đơn vị giám sát công tác triển khai, đại diện nhà thầu triển khai nghiệm thu bàn giao sản phẩm các công việc sau:  - Lập Biên bản nghiệm thu bàn giao sản phẩm của dự án theo Hợp đồng số 34/2024/HĐ-STTTTBĐ-DNT ngày 30/12/2024 giữa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định và Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Đông Ngân - DNT Gói thầu: "Gói thầu số 01: Mua sắm toàn bộ trang thiết bị", Nhiệm vụ: Duy trì, nâng cấp Trung tâm dữ liệu và Trung tâm IOC tỉnh và Phụ lục điều chỉnh hợp đồng số 34A/2025/PLHĐ-SKHCN-DNT ngày 12/03/2025. | | | Ý kiến và chữ kỹ xác nhận của đại diện đơn vị giám sát công tác triển khai đối với các nội dung triển khai.  *- Ý kiến:*  *. . . . . . . . . . . . . . . . . . .*  *. . . . . . . . . . . . . . . . . . .*  *. . . . . . . . . . . . . . . . . . .*  *. . . . . . . . . . . . . . . . . . .*  *- Chữ ký xác nhận:*  **Võ Phạm Quang Lý** | |

**II. Các nội dung khác (nếu có)**